## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2021.
Ley N° 21.289 - Subtitulo 31 Incitivas de Inversión.
Presuesto aprobado año 2021 M$ 9.187.034
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN ASOCIADA | MONTO IDENTIFICADO M$ | MONTO PROYECTADO EJECUCIÓN M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
30038628-0 | Construcción Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Arica-Parinacota | DISEÑO | Hubo retrasos por modificaciones en los contenidos a entregar en cada etapa de la Consultoría, ajustes por entrada en vigencia de la Ley de Espacios Públicos y finalmente paralización por trámites administrativos en la fusión de lotes ante el CBR. Finalmente, se están resolviendo observaciones para obtener el Permiso de Edificación. | 26516 | 26516 | 2018-12-31 | 31/12/2018 - 24/03/2020
40003339-0 | Reposición Fiscalía Local de Pozo Almonte | EJECUCIÓN | Se encuentran en desarrollo las Obras de Ejecución, alcanzando al mes de marzo un avance físico de 62% aproximado de la Obra. | 1040410 | 1044689 | 2020-04-23 | 23/04/2020 - 17/02/2021
30124249-0 | Construcción Fiscalía Local de Alto Hospicio | EJECUCIÓN | Se encuentra adjudicado en el mes de Febrero de 2021 e iniciando Obras. | 922458 | 1834252 | 2021-03-05 | 05/03/2021/28/02/2022
40011459-0 | Construcción Fiscalía Regional de Antofagasta | DISEÑO | Se encuentra en preparación de los antecedentes para la Licitación de Diseño. | 0 | 34260 | Se estimada adjudicar durante el segundo semetre de 2021. | Segundo semestre de 2021 a segundo semestre de 2022.
30038630-0 | Construcción Fiscalía Local de Tal Tal | EJECUCIÓN | Obra Terminada. Durante este año sólo se ejecutan saldos de Obras correspondientes al pago de Retenciones del Contrato. | 15636 | 15636 | 2018-07-30 | 30/07/2018 - 22/11/2019
20176925-0 | Construcción Fiscalía Local de Diego de Almagro | DISEÑO | En proceso de obtención Recomendación Satisfactoria por parte del Sistema Nacional de Inversiones. | 0 | 0 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2021 | Segundo semestre 2021 a segundo semestre de 2022
30125093-0 | Reposición Fiscalía Local de Andacollo | DISEÑO | En preparación antecedentes para Licitación de Diseño. | 39741 | 39741 | Se estima adjudicar primer semestre de 2021 | Primer semestre 2021 a primer semestre de 2022
20195427-0 | Reposición Fiscalía Local de Combarbalá | DISEÑO | En proceso de cierre etapa de Diseño. Queda pendiente el último Estado de Pago + Retenciones. Durante segundo semestre se realizará evaluación cambio de etapa a Ejecución. | 5900 | 5900 | 2019-12-31 | 31/12/2019 - 28/07/2020
20195429-0 | Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel | EJECUCIÓN | En preparación antecedentes para Licitación de Especialidades de Diseño, para posteriormente contar con todos los antecedentes para llamar a Ejecución de Obras. | 29160 | 29160 | Se estima adjudicar en primer semestre de 2021 | Primer semestre 2021 a segundo semestre de 2021.
20195431-0 | Ampliación y Adquisición Fiscalía Local de San Antonio | EJECUCIÓN | Cierre ajuste Consultoría de Diseño. Preparación antecedentes Reevaluación etapa de Ejecución. | 7243 | 7243 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2021 | Segundo semestre 2021 a primer semestre de 2023
30213122-0 | Construcción Fiscalía Local de La Ligua | DISEÑO | En preparación de antecedentes para Licitación de Diseño. | 0 | 19545 | Se estima adjudicar primer semestre de 2021 | Primer semestre 2021 a primer semestre de 2022
30091926-0 | Construcción Fiscalía Local de Quintero | EJECUCIÓN | Finalizando Obras, pendiente adquisición Equipos y Equipamiento. | 1297186 | 1297186 | 2020-01-16 | 2021-02-09
30074277-0 | Construcción Fiscalía Local de San Fernando | DISEÑO | Finalizando Diseño, y solucionando un tema con la inscripción del terreno para poder avanzar hacia el cambio de etapa de Ejecución. | 0 | 20625 | 2019-08-13 | 13/08/2019 - 24/01/2021
20184456-0 | Construcción Fiscalía Local de Cauquenes | DISEÑO | En preparación de antecedentes para Licitación de Diseño. | 18101 | 18101 | Se estima adjudicar primer semestre de 2021 | Primer semestre 2021 a primer semestre de 2022
30066974-0 | Construcción Fiscalía Local de Talca | EJECUCIÓN | Terminando Obras. | 1098819 | 1552361 | 2019-12-12 | 12/12/2019 - 14/02/2021
30000650-0 | Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral | EJECUCIÓN | En preparación de antecedentes para Reevaluación etapa Ejecución. | 1086 | 1086 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2021 | Segundo semestre 2021 a primer semestre de 2023
40019326-0 | Construcción Fiscalía Local de Bulnes | DISEÑO | Proyecto pospuesto para el año 2022. | 0 | 0 | Se estima iniciar el diseño durante el segundo semestre de 2022. | Segundo semestre de 2022 a segundo semestre de 2023.
40019332-0 | Construcción Fiscalía Local de Lebu | DISEÑO | Proyecto pospuesto para el año 2022. | 0 | 0 | Se estima iniciar el diseño durante el segundo semestre de 2022. | Segundo semestre de 2022 a segundo semestre de 2023.
20195437-0 | Construcción Fiscalía Local de Los Angeles | EJECUCIÓN | Proyecto terminado en 2020, solo se pagarán saldos del contrato de Obras Civiles en 2021. | 390082 | 390082 | 2019-05-15 | 15/05/2019 - 05/12/2020
30411422-0 | Construcción Fiscalía Local de Pucón | EJECUCIÓN | Proyecto terminado en 2020, solo se pagarán retenciones del Contrato de Obras Civiles en 2021. | 50066 | 50066 | 2019-08-06 | 06/08/2019 - 04/10/2020
30038634-0 | Construcción Fiscalía Local de Carahue | DISEÑO | En desarrollo la etapa de diseño. Debe efectuarse el cierre de la etapa V de diseño durante el primer semestre de 2021. | 6330 | 6330 | 2019-09-02 | 02/09/2019 - 19/05/2020
30038636-0 | Construcción Fiscalía Local de Los Lagos | EJECUCIÓN | En ejecución el contrato de Obras Civiles. | 538692 | 553048 | 2019-10-29 | 29/10/2019 - 22/03/2021
30476233-0 | Construcción Fiscalía Regional de Los Ríos | DISEÑO | Diseño en desarrollo. En proceso de término administrativo. Pronto a cambio de etapa a Ejecución de Obras Civiles. | 21044 | 21044 | 2019-01-29 | 29/01/2019 - 21/12/2020
30414777-0 | Construcción Fiscalía Local de Río Negro | EJECUCIÓN | En proceso de firma de Convenio Mandato de Ejecución de Obras Civiles. | 446907 | 446907 | Se estima adjudicar durante el semestre de 2021. | Segundo semestre 2021 a segundo semestre de 2022.
30136723-0 | Construcción Fiscalía Local de Castro | DISEÑO | Diseño en desarrollo. En proceso de término administrativo. Pronto a cambio de etapa a Ejecución de Obras Civiles. | 0 | 0 | 2019-06-10 | 10/06/2019 - 16/10/2020
40008275-0 | Ampliación Fiscalía Local de Puerto Varas | EJECUCIÓN | En preparación de antecedentes para licitación de Obras Civiles. | 0 | 0 | Se contempla adjudicar dentro del segundo semestre de 2021 | Segundo semestre 2021 a segundo semestre de 2022.
40019334-0 | Ampliación Fiscalía Regional de Aysén | DISEÑO | Proyecto pospuesto para el año 2022. | 0 | 0 | Se estima iniciar el diseño durante el segundo semestre de 2022. | Segundo semestre de 2022 a segundo semestre de 2023.
40010362-0 | Ampliación y Mejoramiento Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena | DISEÑO | En desarrollo la etapa de diseño. | 38138 | 38138 | 2020-12-02 | 02/12/2020 - 29/08/2021
40024941-0 | Construcción Fiscalía Regional y Local de Cerrillos | DISEÑO | Proyecto pospuesto para el año 2022. | 0 | 0 | Se estima adjudicar primer semestre de 2022. | Primer semestre de 2022 a primer semestre de 2023.
30101820-0 | Reparación Fiscalía Local de Pudahuel | EJECUCIÓN | En ejecución el contrato de Obras Civiles. Se ampliará el plazo del contrato para finalizar obras relevantes para el buen funcionamiento del edificio. | 1190212 | 1235118 | 2019-12-16 | 16/12/2019 - 11/03/2021
30080534-0 | Construcción Fiscalía Nacional | EJECUCIÓN | Diseño de obras complementarias finalizado. | 0 | 500000 | Se estima adjudicar durante el segundo semestre de 2021 | Segundo semestre de 2021 a primer semestre de 2022.
TOTAL |  |  |  | 7183727 | 9187034