## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2026
Ley N° 21.796 - Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión.
Presupuesto aprobado año 2026 M$ 6.107.692
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN ASOCIADA | MONTO M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
30038628-0 | Construcción Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Arica-Parinacota | EJECUCIÓN | Se ingresó cambio de etapa a Ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones para poder obtener RS dentro del presente año. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación de Obras dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre 2026 a primer semestre de 2028
40011459-0 | Construcción y Normalización Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Antofagasta | EJECUCIÓN | En proceso de preparación de antecedentes para realizar llamado a Licitación de Obras. | 556334 | Se estima realizar llamado a Licitación de Obras dentro del primer semestre de 2026 | Segundo semestre 2026 a primer semestre de 2028
20195427-0 | Reposición Fiscalía Local de Combarbalá | EJECUCIÓN | Este proyecto tiene Obras en desarrollo. | 987204 | 2025-10-24 | 24/10/2025-16/02/2027
20195431-0 | Ampliación y Adquisición Fiscalía Local de San Antonio | EJECUCIÓN | Este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación del segundo proceso de Licitación de Obras. | 902788 | Se estima adjudicar dentro del primer semestre de 2026 | Primer semestre 2026 a segundo semestre de 2027
40063606-0 | Construcción Fiscalía Local de Rengo | DISEÑO | Cuenta con terreno destinado, y se encuentra en preparación de antecedentes para su ingreso al Sistema Nacional de Inversiones en etapa de Diseño. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación de Diseño dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre 2026 a primer semestre de 2027
30074277-0 | Construcción Fiscalía Local de San Fernando | EJECUCIÓN | En proceso de preparación de antecedentes para ingreso a cambio de etapa al Sistema Nacional de Inversiones. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación de Obras dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre 2026 a segundo semestre de 2027
40030566-0 | Construcción Fiscalía Local de Yungay | DISEÑO | En proceso de preparación de antecedentes para realizar llamado a Licitación de Diseño. | 19410 | Se estima realizar llamado a Licitación de Diseño dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre 2026 a primer semestre de 2027
40032498-0 | Construcción Fiscalía Local de Panguipulli | EJECUCIÓN | Este proyecto está siendo reformulado pensando en concretar esta iniciativa de inversión a través de contrucción modular. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación de Obras dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre 2026 a primer semestre de 2027
30486775-0 | Construcción Fiscalía Local de Quellón | DISEÑO | Diseño del proyecto se encuentra en desarrollo. | 110783 | 2025-05-14 | 14/05/2025 - 23/06/2026
30136723-0 | Construcción Fiscalía Local de Castro | EJECUCIÓN | Este proyecto tiene Obras en desarrollo. | 3153163 | 2025-11-14 | 14/11/2025 - 19/12/2026
40063605-0 | Construcción Fiscalía Local de Cabo de Hornos y la Antártica Chilena | EJECUCIÓN | Proyecto en actualización de antecedentes para realizar un nuevo llamado a Licitación de Obras, ya que el primero fue declarado desierto. | 285928.7 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre de 2026 a segundo semestre de 2027
40057209-0 | Construcción Fiscalía Local de Melipilla | DISEÑO | En proceso de Licitación de Consultoría de Diseño. | 42081 | Se estima adjudicar Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2026. | Primer semestre de 2026 a primer semestre de 2027.
40024941-0 | Construcción Fiscalía Regional y Local de Maipú | DISEÑO | Este proyecto cuenta con RS para su etapa de Diseño. En preparación antecedentes para realizar el llamado a Licitación mientras la IM de Maipú despeja el terreno que nos entregó en concesión. | 0 | Se estima adjudicar Consultoría de Diseño dentro del segundo semestre de 2026 | Segundo semestre de 2026 a segundo semestre de 2027.
40073438-0 | Ampliación y Mejoramiento Edificio Institucional Fiscalía Nacional del Ministerio Público | DISEÑO | En proceso de preparación de antecedentes para realizar llamado a Licitación de Diseño. | 50000 | Se estima adjudicar Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2026 | Primer semestre de 2026 a primer semestre de 2027
MARCO PRESUPUESTARIO APROBADO 2026 M$ | Presupuesto aprobado subt. 31 año 2023 M$ |  |  | 6107692
MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE AL 17/04/2026 |  |  |  | 6107691.7
MARCO PRESUPUESTARIO IDENTIFICADO AL 17/04/2026 |  |  | Identificación en trámite | 6107691.7
Saldo por identificar |  |  |  | 0
TOTAL PROYECTADO EJECUTAR M$ |  |  |  | 6107691.7