[image: image6.emf]Subt. ÍtemAsig.Subasig. DENOMINACIONES ENERO FEBRERO MARZO

Total Acum.

(Ene-Dic)

Ppto. Vigente

% de 

Avance

Saldo

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24 09 A Otras Entidades Públicas 522.473.857 1.098.166.755 929.245.943 2.549.886.555 12.575.474.000 20,3% 10.025.587.445

001 Plan Calle Sin Violencia 522.473.857 1.098.166.755 929.245.943 2.549.886.555 12.575.474.000 20,3% 10.025.587.445

0100

PCSV Honorarios

451.760.373

973.523.320

736.150.735 2.161.434.428

9.173.155.504

23,6% 7.011.721.076

0200

PCSV Viaticos

159.045

574.790

4.231.474 4.965.309

30.000.000

16,6% 25.034.691

0300

PCSV Gtos. Ctes.

70.554.439

124.068.645

188.863.734 383.486.818

1.876.692.608

20,4% 1.493.205.790

0400

PCSV Inversión

0

0

0 0

1.495.625.888

0,0% 1.495.625.888

[image: image7.emf]Subt. ÍtemAsig.Subasig. DENOMINACIONES

Total Acum.

(Ene-Dic)

Ppto. Vigente % de Avance Saldo

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24 09 A Otras Entidades Públicas 2.549.886.555 12.575.474.000 20,3% 10.025.587.445

001 Plan Calle Sin Violencia 2.549.886.555 12.575.474.000 20,3% 10.025.587.445

0100

PCSV Honorarios

2.161.434.428

9.173.155.504

23,6% 7.011.721.076

0200

PCSV Viaticos

4.965.309

30.000.000

16,6% 25.034.691

0300

PCSV Gtos. Ctes.

383.486.818

1.876.692.608

20,4% 1.493.205.790

0400

PCSV Inversión

0

1.495.625.888

0,0% 1.495.625.888



Informe de Ejecución Presupuestaria
 Enero – Marzo 2026
Convenio de transferencia de recursos consolidables entre la               Subsecretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público
En el Marco del Plan Calle Sin Violencia.
Introducción

En el marco de la implementación del Plan Calle sin Violencia impulsado por el Gobierno, con fecha 10 de febrero de 2026, se celebró durante el año 2026 un nuevo Convenio de transferencia de recursos consolidables entre la Subsecretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público, para  la creación de una “Fuerza de trabajo de reacción temprana e investigación de homicidios y secuestros cometidos en contexto de crimen organizado”, o también denominado “Proyecto ECOH”, el cual ha sido desarrollado por la Fiscalía Nacional, en conjunto, primero con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, a contar de abril de 2025, con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública creado por la Ley N°21.730.  Dicho proyecto implica un cambio de paradigma en el trabajo que realizan las fiscalías para perseguir de manera más oportuna y eficaz los delitos de homicidios y secuestros cometidos en contexto de crimen organizado,  y en la atención y protección más oportuna de víctimas y testigos.

El proyecto ECOH opera actualmente en 11 regiones del país, a saber: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana.
El convenio señalado fue aprobado mediante Resolución Exenta N°122 de fecha 10 de febrero de 2026 por un monto total de M$12.575.474 (doce mil quinientos setenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos), el que se encuentra reflejado en el presupuesto asignado en la Partida 23, Capítulo 01, Programa 01, del Ministerio Público en el Subtítulo 24, Ítem 09, Asignación 001 de la Ley N°21.796 de Presupuestos del Sector Público para el año 2026.
Con cargo a estos recursos se podrán financiar gastos asociados al trabajo desarrollado por las Unidades Especializadas de Homicidios en el marco del Plan Calles sin Violencia, con el objeto de fortalecer la persecución penal efectiva en las comunas con mayor índice de homicidios, definidas en coordinación con la Subsecretaría del Interior.  Se podrá financiar todo tipo de gastos, incluso en bienes y servicios de consumo y gastos en personal, estos últimos hasta por $10.117.524 miles, con un máximo de 314 personas a honorarios con cargo a estos recursos.
El presente informe da cuenta de la ejecución presupuestaria del Proyecto ECOH para el periodo enero-marzo de 2026 y de los principales resultados obtenidos en el periodo señalado. 
I. Ingresos Percibidos:

Mediante transferencias bancarias a la cuenta corriente del Banco Estado perteneciente a la Fiscalía Nacional se recibieron los siguientes abonos:

	Mes
	Monto M$

	Enero 
	0 

	Febrero 
	1.753.008 

	Marzo
	1.431.648 

	Total M$
	             3.184.656 


Con los ingresos percibidos se pagaron los gastos corrientes, honorarios contratados y viáticos entre los meses de enero a marzo de 2026.

II. Ejecución Presupuestaria enero – marzo 2026
[image: image8.png]Fiscalia Nacional FISCALIA

MINISTERIO PUBLICO DE CHILE
OFICIO



Los gastos corrientes, honorarios y viáticos ejecutados al primer trimestre (enero a marzo) del año 2026 del Convenio de transferencia de recursos consolidables entre la Subsecretaría del Interior y el Ministerio Público alcanzaron los M$ 2.549.887 alcanzando un 20,3% del presupuesto total asignado, de acuerdo con el siguiente detalle:

Gasto ejecutado por mes al primer trimestre del año 2026.
[image: image9.png]



Gasto total ejecutado por región, primer trimestre 2026.
El gasto total por región de Honorarios, Viáticos y Gastos Corrientes se muestra en la tabla siguiente:
[image: image1.emf]FISCALÍA

TOTAL 

ACUMULADO AL 

PRIMER 

TRIMESTRE ($)

% 

INCIDENCIA 

DEL TOTAL 

(1°.TRIM.)

TARAPACÁ 119.728.523 4,7%

ANTOFAGASTA 381.721.251 15,0%

ATACAMA 136.459.274 5,4%

COQUIMBO 157.358.896 6,2%

VALPARAÍSO 343.912.189 13,5%

O'HIGGINS 186.115.950 7,3%

MAULE 130.295.202 5,1%

BIOBÍO 235.168.743 9,2%

ARAUCANÍA 0 0,0%

LOS LAGOS 37.992.008 1,5%

FR METROPOLITANA 559.529.228 21,9%

ARICA Y PARINACOTA 156.770.124 6,1%

LOS RÍOS 104.835.167 4,1%

TOTAL  M$ 2.549.886.555  100,0%


Ejecución Honorarios, enero – marzo 2026
[image: image2.emf]CF FISCALÍA

DOTACIÓN 

ENERO

TOTAL ENERO ($)

DOTACIÓN 

FEBRERO

TOTAL 

FEBRERO ($)

DOTACIÓN 

MARZO 

TOTAL MARZO 

($)

TOTAL AL 

PRIMER 

TRIMESTRE ($)

1 TARAPACÁ 0 0 16 81.176.545 13 35.789.834 116.966.379

2 ANTOFAGASTA 32 93.550.134 32 93.364.420 32 92.583.482 279.498.036

3 ATACAMA 0 0 16 86.550.764 15 45.725.382 132.276.146

4 COQUIMBO 0 0 15 81.891.292 16 47.053.632 128.944.924

5 VALPARAÍSO 31 81.442.709 31 80.976.042 30 76.309.376 238.728.127

6 O'HIGGINS 0 0 21 116.565.597 21 59.772.445 176.338.042

7 MAULE 14 42.225.382 14 42.225.382 15 43.625.382 128.076.146

8 BIOBÍO 25 70.676.545 25 70.676.545 25 70.676.545 212.029.635

9 ARAUCANÍA 0 0 0 0 0 0 0

10 LOS LAGOS 0 0 0 0 9 28.267.065 28.267.065

15 FR METROPOLITANA 55 163.865.603 56 157.416.301 53 155.867.204 477.149.108

18 ARICA Y PARINACOTA 0 0 18 97.546.844 18 47.738.594 145.285.438

19 LOS RÍOS 0 0 10 65.133.588 10 32.741.794 97.875.382

Total 157 451.760.373 254 973.523.320 257 736.150.735 2.161.434.428 


Ejecución de Viáticos, enero – marzo 2026
Se realizaron los siguientes gastos por concepto de viáticos por región:
[image: image3.emf]FISCALÍA ENERO ($) FEBRERO ($) MARZO ($)

TOTAL AL 

PRIMER 

TRIMESTRE ($)

TARAPACÁ 0 383.936 0 383.936 

ANTOFAGASTA 159.045 0 387.432 546.477 

ATACAMA 0 190.854 206.759 397.613 

COQUIMBO 0 0 0 0 

VALPARAÍSO 0 0 0 0 

O'HIGGINS 0 0 0 0 

MAULE 0 0 0 0 

BIOBÍO 0 0 0 0 

ARAUCANÍA 0 0 0 0 

LOS LAGOS 0 0 3.573.665 3.573.665 

FR METROPOLITANA 0 0 0 0 

ARICA Y PARINACOTA 0 0 0 0 

LOS RÍOS 0 0 63.618 63.618 

Total  159.045 574.790 4.231.474 4.965.309


Ejecución de Gastos Corrientes, enero-marzo 2026
Detalle por mes y región:

[image: image4.emf]FISCALÍA ENERO ($) FEBRERO ($) MARZO ($)

TOTAL AL 

PRIMER 

TRIMESTRE ($)

TARAPACÁ 0 791.219 1.586.989 2.378.208 

ANTOFAGASTA 20.444.340 48.158.112 33.074.286 101.676.738 

ATACAMA 386.750 697.796 2.700.969 3.785.515 

COQUIMBO 4.264.485 10.151.108 13.998.379 28.413.972 

VALPARAÍSO 31.678.733 32.614.430 40.890.899 105.184.062 

O'HIGGINS 0 6.117.776 3.660.132 9.777.908 

MAULE 23.683 0 2.195.373 2.219.056 

BIOBÍO 4.578.392 8.952.914 9.607.802 23.139.108 

ARAUCANÍA 0 0 0 0 

LOS LAGOS 0 0 6.151.278 6.151.278 

FR METROPOLITANA 9.175.606 14.102.202 59.102.312 82.380.120 

ARICA Y PARINACOTA 2.450 2.483.088 8.999.148 11.484.686 

LOS RÍOS 0 0 6.896.167 6.896.167 

Total M$

70.554.439 124.068.645 188.863.734 383.486.818


Inversión Ejecutada, enero-marzo 2026 
Al tercer trimestre del año no se realizaron adquisiciones de activos del Proyecto ECOH.
Saldo final sin ejecutar del proyecto, al primer trimestre 2026
El saldo de disponibilidades al 30 de marzo de 2026 alcanzó los M$634.769. (seiscientos treinta y cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil pesos).
[image: image5.emf]DETALLE MONTO M$

Ingresos percibidos 3.184.656           

Gastos Devengados 2.549.887           

Saldo final al 30 de marzo del 2026 (M$) 634.769                    


Resultados y evaluación del proyecto.

Durante el año 2025, se realizó una evaluación de impacto a través del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile, contratada por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). De acuerdo con esta evaluación, el programa ECOH demostró una importante efectividad en la investigación de homicidios y secuestros cometidos en contexto de crimen organizado, lo que se suma a las evaluaciones internas realizadas por el Ministerio Público durante los años 2024 y 2025. En concreto, los resultados de esta evaluación de impacto evidencian lo siguiente: 

· Un 30% de capacidad adicional para identificar imputados conocidos dentro del primer año de vigencia de los casos, en comparación con el grupo de control. Esto permite estimar que el proyecto ECOH consigue que en promedio durante el transcurso de 1 año calendario identificar 301 imputados conocidos que no habrían podido ser individualizados de no mediar su intervención.

· Un 45% de capacidad adicional de formalizar imputados dentro del primer año de vigencia de los casos, en comparación con el grupo de control. Esto permite estimar que el proyecto ECOH consigue que en promedio durante el transcurso de 1 año calendario sea posible formalizar a 222 imputados que no habrían podido serlo de no mediar su intervención.

· Un 26% de capacidad adicional de favorecer la decisión de someter a las personas formalizadas a la medida cautelar de prisión preventiva dentro del primer año de vigencia de los casos, en comparación con el grupo de control. Esto permite estimar que el proyecto ECOH consigue que en promedio durante el transcurso de 1 año calendario se someta a prisión preventiva a 174 imputados que no habrían podido ser encarcelados previo al juicio de no mediar su intervención.

2

