## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2025
Ley N° 21.722 - Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión.
Presupuesto aprobado año 2025 M$ 5.955.448
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN ASOCIADA | MONTO M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
30038628-0 | Construcción Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Arica-Parinacota | EJECUCIÓN | Contrato de Diseño terminado. Se ingresó cambio de etapa a Ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones para poder obtener RS dentro del segundo semestre. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación de Obras dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a primer semestre de 2027
20195427-0 | Reposición Fiscalía Local de Combarbalá | EJECUCIÓN | Actualmente se encuentra en un segundo proceso de Licitación de Obras Civiles, ya que el primero se declaró desierto por presentar ofertas sobre el presupuesto disponible. Fecha apertura económica 18 de julio. | 238963 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a primer semestre de 2027
20195431-0 | Ampliación y Adquisición Fiscalía Local de San Antonio | EJECUCIÓN | Este proyecto cuenta con Decreto de Identificación de Fondos. Se están preparando antecedentes para realizar llamado a Licitación de Obras. Bases de Licitación en revisión por parte de DAF. | 698920 | Se estima adjudicar dentro del tercer trimestre de 2025 | Tercer trimestre 2025 a tercer trimestre de 2026
30068615-0 | Mejoramiento Fiscalía Local de Bulnes | DISEÑO | Esta iniciativa de inversión se encuentra en proceso de reformulación. | 23500 | Se estima realizar llamado a Licitación de Diseño dentro del primer semestre de 2026 | Primer semestre 2026 a primer semestre de 2027
30000650-0 | Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral | EJECUCIÓN | Proyecto terminado. Actualmente en proceso de Adquisición de Equipamiento y Equipos. | 53000 | 2022-12-27 | 2025-01-10
30038634-0 | Construcción Fiscalía Local de Carahue | EJECUCIÓN | Proyecto terminado. Actualmente en proceso de Adquisición de Equipamiento y Equipos. | 199558 | 2023-09-04 | 04/09/2023 - 12/02/2025
30476233-0 | Construcción Fiscalía Regional de Los Ríos | EJECUCIÓN | Se han efectuado dos llamados previos, la primera licitación se declaró desierta y en la segunda se recibió oferta. En virtud de lo anterior, se está revisando el Programa Arquitectónico y el Presupuesto de Obras Civiles. En preparación antecedentes para solicitar Reevaluación ante el SNI. | 0 | Se estima llamar a licitación de Obras dentro del tercer trimestre de 2025 | Primer semestre 2026 a segundo semestre de 2027
30414777-0 | Construcción Fiscalía Local de Río Negro | EJECUCIÓN | Proyecto terminado y entregado a explotación a fines de febrero. Actualmente en proceso de Adquisición de Equipamiento y Equipos. | 825432.16 | 2024-01-17 | 17/01/2024 - 20/02/2025
30136723-0 | Construcción Fiscalía Local de Castro | EJECUCIÓN | Actualmente se encuentra en proceso de Licitación de Obras Civiles, fecha de apertura económica 15 de julio. | 26154 | Se estima adjudicar durante el segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a primer semestre de 2027
30486775-0 | Construcción Fiscalía Local de Quellón | DISEÑO | Diseño del proyecto se encuentra adjudicado e iniciando su desarrollo. | 48876 | 2025-06-04 | 04/06/2025 - 30/05/2026
40010362-0 | Ampliación y Mejoramiento Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena | EJECUCIÓN | Etapa de Obras se encuentra en desarrollo. | 3234766.8 | 2024-04-24 | 24/04/2024 - 15/08/2025
40063605-0 | Construcción Fiscalía Local de Cabo de Hornos y la Antártica Chilena | EJECUCIÓN | Proyecto cuenta con Resolución de Identificación de fondos en Hacienda para realizar llamado a Licitación de Obras. | 73970 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre de 2025 a primer semestre de 2026.
40024941-0 | Construcción Fiscalía Regional y Local de Cerrillos | DISEÑO | Este proyecto cuenta con nuevo terreno en la comuna de Maipú, por lo que la iniciativa de inversión se encuentra en reformulación para su ingreso al SNI para la evaluación técnico - económica y obtención del nuevo RS. | 0 | Se estima adjudicar dentro del tercer trimestre de 2025 | Tercer trimestre de 2025 a tercer trimestre de 2026.
40032500-0 | Ampliación Fiscalía Local de Puente Alto | DISEÑO | En proceso de evaluación técnico - económica en el SNI para obtener RS (Recomendación Satisfactoria) etapa de Diseño. Se posterga iniciativa parta el año 2026. | 0 | Se estima adjudicar Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2026 | Primer semestre de 2026 a primer semestre de 2027.
40057209-0 | Construcción Fiscalía Local de Melipilla | DISEÑO | Se cuenta con Decreto de Identificación de Fondos. En preparación de antecedentes para Licitación de Consultoría de Diseño. | 32308 | Se estima adjudicar la Consultoría de Diseño dentro del segundo semestre de 2025. | Segundo semestre 2025 a segundo semestre de 2026.
MARCO PRESUPUESTARIO APROBADO 2025 M$ | Presupuesto aprobado subt. 31 año 2023 M$ |  |  | 5955448
REBAJA PRESUPUESTARIA | Presupuesto aprobado subt. 31 año 2023 M$ |  |  | -259212
SALDO SIN DECRETAR REBAJADO |  |  |  | -240788
MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE AL 17/07/2025 |  |  |  | 5455448
MARCO PRESUPUESTARIO IDENTIFICADO AL 17/07/2025 |  |  | Identificación en trámite | 5455447.96
Saldo por identificar |  |  |  | 0.04
TOTAL PROYECTADO EJECUTAR M$ |  |  |  | 5455448