## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2025
Ley N° 21.722 - Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión.
Presupuesto aprobado año 2025 M$ 5.955.448
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN ASOCIADA | MONTO M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
30038628-0 | Construcción Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Arica-Parinacota | EJECUCIÓN | Contrato de Diseño terminado. Se postulará a la Etapa de Ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones durante el primer semestre de este año 2025. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación de Obras dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a primer semestre de 2027
20195427-0 | Reposición Fiscalía Local de Combarbalá | EJECUCIÓN | Actualmente en proceso de Licitación de Obras Civiles. | 238963 | Se estima adjudicar dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a segundo semestre de 2026
20195431-0 | Ampliación y Adquisición Fiscalía Local de San Antonio | EJECUCIÓN | Este proyecto cuenta con Decreto de Identificación de Fondos. Se están preparando antecedentes para realizar llamado a Licitación de Obras. | 772890 | Se estima adjudicar dentro del tercer trimestre de 2025 | Tercer trimestre 2025 a tercer trimestre de 2026
30068615-0 | Mejoramiento Fiscalía Local de Bulnes | DISEÑO | Se cuenta con Decreto de Identificación de Fondos de Hacienda y con Convenio Mandato con DA - MOP suscrito. Actualmente en preparación de antecedentes para el llamado a Licitación de Diseño. | 23500 | Se estima realizar llamado a Licitación de Diseño dentro del primer semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a segundo semestre de 2026
30000650-0 | Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral | EJECUCIÓN | Proyecto terminado. Actualmente en proceso de Adquisición de Equipamiento y Equipos. | 53000 | 2022-12-27 | 2025-01-10
30038634-0 | Construcción Fiscalía Local de Carahue | EJECUCIÓN | Proyecto terminado. | 199558 | 2023-09-04 | 04/09/2023 - 12/02/2025
30476233-0 | Construcción Fiscalía Regional de Los Ríos | EJECUCIÓN | Se han efectuado dos llamados previos, la primera licitación se declaró desierta y en la segunda se recibió oferta. En virtud de lo anterior, se está revisando el Programa Arquitectónico y el Presupuesto de Obras Civiles. En preparación antecedentes para solicitar Reevaluación ante el SNI. | 0 | Se estima llamar a licitación de Obras dentro del tercer trimestre de 2025 | Primer semestre 2026 a segundo semestre de 2027
30414777-0 | Construcción Fiscalía Local de Río Negro | EJECUCIÓN | Proyecto terminado y entregado a explotación a fines de febrero. Actualmente en proceso de Adquisición de Equipamiento y Equipos. | 761394 | 2024-01-17 | 17/01/2024 - 20/02/2025
30136723-0 | Construcción Fiscalía Local de Castro | EJECUCIÓN | Actualmente se encuentra en proceso de Licitación de Obras Civiles. | 124765 | Se estima adjudicar durante el segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a primer semestre de 2027
30486775-0 | Construcción Fiscalía Local de Quellón | DISEÑO | En proceso de adjudicación de la Licitación de Diseño. | 32584 | Se estima adjudicar la Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre de 2025 a primer semestre de 2026
40010362-0 | Ampliación y Mejoramiento Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena | EJECUCIÓN | Etapa de Obras se encuentra en desarrollo. | 3216486 | 2024-04-24 | 24/04/2024 - 15/08/2025
40063605-0 | Construcción Fiscalía Local de Cabo de Hornos y la Antártica Chilena | EJECUCIÓN | Proyecto cuenta con RS en el Sistema Nacional de Inversiones. Identificación de fondos a Hacienda en toma de razón por parte de la Contraloría General, para posteriormente realizar llamado a Licitación de Obras. | 0 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre de 2025 a primer semestre de 2026.
40024941-0 | Construcción Fiscalía Regional y Local de Cerrillos | DISEÑO | Este proyecto cuenta con nuevo terreno en la comuna de Maipú, por lo que la iniciativa de inversión deberá reformularse y presentarse al SNI para su evaluación técnico - económica para obtención nuevo RS. | 0 | Se estima adjudicar dentro del tercer trimestre de 2025 | Tercer trimestre de 2025 a tercer trimestre de 2026.
40032500-0 | Ampliación Fiscalía Local de Puente Alto | DISEÑO | En proceso de evaluación técnico - económica en el SNI para obtener RS (Recomendación Satisfactoria) etapa de Diseño. | 0 | Se estima adjudicar Consultoría de Diseño dentro del tercer trimestre de 2025 | Tercer trimestre de 2025 a tercer trimestre de 2026.
40057209-0 | Construcción Fiscalía Local de Melipilla | DISEÑO | Se cuenta con Decreto de Identificación de Fondos. En preparación de antecedentes para Licitación de Consultoría de Diseño. | 32308 | Se estima adjudicar la Consultoría de Diseño dentro del segundo semestre de 2025. | Segundo semestre 2025 a segundo semestre de 2026.
MARCO PRESUPUESTARIO APROBADO 2025 M$ | Presupuesto aprobado subt. 31 año 2023 M$ |  |  | 5955448
REBAJA PRESUPUESTARIA (En trámite) | Presupuesto aprobado subt. 31 año 2023 M$ |  |  | -259212
SALDO SIN DECRETAR REBAJADO |  |  |  | -240788
MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE AL 11/04/2025 |  |  |  | 5455448
MARCO PRESUPUESTARIO IDENTIFICADO AL 11/04/2025 |  |  | Identificación en trámite | 5455448
Saldo por identificar |  |  |  | 0
TOTAL PROYECTADO EJECUTAR M$ |  |  |  | 5455448